## Slide 1: Planification et contrôle de projets
INF33307 Assurance de la qualité et gestion de projets informatiques
Ismaïl Khriss

## Slide 2: Plan
Planification de contexte
Estimation
Planification-ordonnancement
Stratégies de contrôle
Plan

## Slide 3: La planification et le contrôle
Responsabilité du chef de projet
Planifier revient à décider
  quoi faire
  comment
  quand
  avec quelles ressources

## Slide 4: Les étapes de la planification
Définition du contexte
  comprendre le problème et le travail à faire
Estimation
  calculer l’effort requis et la durée
Risque
  estimer les différents risques pouvant survenir
  comment les éviter
  comment les régler en cas de l’occurrence
Planification-ordonnancement
  allouer les ressources dans le calendrier des activités
  déterminer les jalons (milestones)
Stratégies de contrôle
  contrôler la qualité
  contrôler les changements

## Slide 5: Définition du contexte
Comprendre
  les besoins des clients
  le contexte d’affaires
  les limites du projet
  les motivations des clients
  les chemins sujets à changements
  que si vous croyez tout comprendre, rien n’est sur ...

## Slide 6: Enjeux d’estimation
L’estimation des ressources, des coûts et du calendrier d'un effort d'ingénierie logicielle nécessite:
  Expérience
  Accès à de bonnes informations historiques (métriques)
  Le courage de s’engager dans des prédictions quantitatives lorsque les informations qualitatives sont tout ce qui existe

## Slide 7: Enjeux d’estimation
L’estimation comporte un risque inhérent et ce risque conduit à l’incertitude:
  Complexité du projet
  Taille du projet (rend la décomposition plus difficile)
  Degré d’incertitude structurelle (stabilité des exigences)

## Slide 8: Ensemble de tâches de planification de projet
Établir la portée du projet
Déterminer la faisabilité
Analyser les risques (voir notes de cours Gestion des risques)
Définir les ressources requises
  Déterminer les ressources humaines requises
  Définir des ressources logicielles réutilisables
  Identifier les ressources environnementales
Estimer les coûts et les efforts
  Décomposer le problème
  Développer deux ou plusieurs estimations
  Réconcilier les estimations

## Slide 9: Ensemble de tâches de planification de projet
Élaborer un calendrier initial du projet
  Établir un ensemble de tâches significatives
  Définir un réseau de tâches
  Utiliser des outils de planification pour développer un graphique chronologique
  Définir les mécanismes de suivi des horaires
Répéter les étapes 1 à 6 pour créer un calendrier détaillé pour chaque version du système au fur et à mesure que la portée de chaque version est définie

## Slide 10: Qu’est-ce que la portée?
La portée du logiciel décrit
  Fonctionnalités à fournir aux utilisateurs finaux
  Entrée et sortie de données
  Contenu présenté aux utilisateurs de l’utilisation du logiciel
  Performances, contraintes, interfaces et fiabilité pour le système
La portée est définie à l’aide de l’une des deux techniques suivantes:
  Une description narrative de la portée du logiciel est élaborée après communication avec toutes les parties prenantes
  Un ensemble de cas d’utilisation est développé par les utilisateurs finaux

## Slide 11: Faisabilité du projet
Une fois la portée identifiée (avec l’accord du client), il est raisonnable de demander:
  Pouvons-nous créer des logiciels pour répondre à cette portée?
  Le projet est-il réalisable?
  Vous devez essayer de déterminer si le système peut être créé à l’aide de la technologie, de l'argent, du temps et d'autres ressources disponibles
  La prise en compte des exigences d’affaires est également importante - il ne sert à rien de créer un système ou un produit de haute technologie dont personne ne veut

## Slide 12: Ressources du projet
Projet
Personnes
Compétences
Nombre
Endroit
Composantes
réutilisables
Composantes
OTS
Composantes
légataires
Nouvelles
composantes
Environnement
Matériel
Outils
logiciel
Réseau
OTS = off-the-shelf

## Slide 13: Analyse des données et précision des estimations
Pour obtenir des estimations fiables des coûts et des efforts, plusieurs options se présentent:
  Retarder l’estimation jusqu’à la fin du projet (nous pouvons obtenir des estimations précises à 100% une fois le projet terminé!)
  Baser les estimations sur des projets similaires déjà terminés (fonctionne très bien si vous avez terminé des projets similaires)
  Utiliser des techniques de décomposition relativement simples pour générer des estimations de coût et d’effort du projet (similaires à diviser pour régner)
  Utiliser un ou plusieurs modèles empiriques pour l’estimation des coûts et de l’effort du logiciel

## Slide 14: Rapprochement des estimations
Toute technique d’estimation doit être vérifiée en calculant au moins une autre estimation en utilisant une approche différente
Si vous avez créé plusieurs estimations, elles doivent être comparées et rapprochées
Si les deux estimations sont concordantes, il y a de bonnes raisons de croire que les estimations sont fiables
Des estimations très divergentes peuvent souvent être attribuées à l’une des deux causes suivantes:
  La portée du projet n’est pas bien comprise ou a été mal interprétée par le planificateur
  Les données de productivité utilisées pour les techniques d’estimation fondées sur des problèmes ne conviennent pas à l’application ou ont été mal appliquées

## Slide 15: Estimation basée sur les problèmes
Les données LOC, FP et UCP sont utilisées de deux manières lors de l’estimation de projet logiciel:
  comme variables d’estimation pour «dimensionner» chaque élément du logiciel
  comme mesures de base collectées à partir de projets antérieurs et utilisées avec d’autres variables pour élaborer des projections de coûts et d’efforts
Lors de la collecte de mesures de productivité pour les projets, veillez à établir une taxonomie des types de projets
Assurez-vous que vos estimations incluent l’effort requis pour développer l’« infrastructure » du système

## Slide 16: Estimation basée sur les problèmes
Commencer par un énoncé limité de la portée du logiciel
Décomposer l’énoncé de portée en fonctionnalités qui peuvent chacune être estimées individuellement
LOC, FP ou UCP est ensuite estimé pour chaque fonctionnalité
Les mesures de productivité de base (par exemple, LOC/pm ou FP/pm) sont ensuite appliquées à la variable d’estimation appropriée
Le coût/effort de la fonctionnalité est calculé à l’aide de données historiques
Les estimations de fonctionnalités sont combinées pour produire une estimation globale pour l’ensemble du projet

## Slide 17: Tableau d’estimation basée sur LOC
Copyright © McGraw-Hill Education. All rights reserved. No reproduction or distribution without the prior written consent of McGraw-Hill Education.
Function | Estimated L O C
User-interface and control facilities (U I C F) | 2,300
Two-Dimensional geometric analysis (2D G A) | 5,300
Three-Dimensional geometric analysis (3D G A) | 6,800
Database management (D B M) | 3,350
Computer graphics display facilities (G C D F) | 4,950
Peripheral control function (P C F) | 2,100
Design analysis modules (D A M) | 8,400
Estimated lines of code | 33,200

## Slide 18: Tableau d’estimation basée sur LOC
La productivité moyenne de ces systèmes est de 620 LOC/pm
Le coût salarial est de 8 000$ par mois
Le coût par ligne de code est d’environ 13$
Sur la base des estimations de LOC et des données historiques:
  Le coût estimatif du projet est de 431 000 dollars
  L’effort estimé est de 54 personnes-mois

## Slide 19: Exemples de modèles empiriques
Walston-Felix
Bailey-Basili
Albrecht et Gaffney
Kemerer

## Slide 20: Exemple de modèles empiriques – COCOMO II
COCOMO pour COnstructive COst MOdel
Introduit par Barry Boehm en 1981
Devenu un produit commercial
A évolué vers COCOMO II
  modèle plus complexe

## Slide 21: COCOMO - Nature de projet
Nature de projet | Effort (mois/homme) | Durée (mois)
organic | E = 2.4 * (KLOC)1.05 | D = 2.5 (E)0.38
semi-detached | E = 3 * (KLOC)1.12 | D = 2.5 (E)0.35
embedded | E = 3.6 * (KLOC)1.2 | D = 2.5 (E)0.32

## Slide 22: COCOMO - Nature de projet - Organic
Projet routinier pour la compagnie
L’équipe
  comprend bien le domaine d’application
  travaille bien ensemble
Va être exécuté sans problèmes

## Slide 23: COCOMO - Nature de projet – Semi-detached
Projet pour la compagnie
  de difficulté moyenne
  ou complexes
    mais a l’expérience de ce genre de projet
L’équipe de projet
  est disponible
  est habituée à ce genre de système et au domaine
  peut contenir des personnes expérimentées ou non

## Slide 24: COCOMO - Nature de projet - Embeded
Projet difficile pour la compagnie
Peut-être
  dans un domaine d’application nouveau
  dans une région où la compagnie a peu d’expérience
L’équipe est disponible
  mais fraîchement formée ou inexpérimentée
Demande du matériel spécial pour le système

## Slide 25: Estimation basée sur les processus
Consiste à
  utiliser WBS (Work Breakdown Structure) pour avoir les activités
  estimer l’effort de chaque activité
  faire une addition pour avoir l’estimation totale
À utiliser si on est capable d’estimer les activités

## Slide 26: Estimation basée sur les processus - WBS (Work Breakdown Structure)
Principe « diviser pour régner »
Énumération de toutes les activités
  par niveau hiérarchique de détail
  qui organise le travail à faire en tâches
    courtes
    gérables
    ayant des entrées et sorties quantifiables
    et des responsabilités assignées

## Slide 27: Estimation basée sur les processus - WBS
Pour chaque composant du WBS, il faut définir
  livrables
  processus
  ressources
  durée
Par où commencer?

## Slide 28: Tableau d’estimation basée sur les processus

## Slide 29: Tableau d’estimation basée sur les processus
L’estimation basée sur les processus commence par une délimitation des fonctionnalités obtenues à partir de la portée du projet
Une série d’activités du processus est exécutée pour chaque fonctionnalité
Les fonctionnalités et les activités du processus associées peuvent être représentées dans le cadre d’un tableau avec les tâches sous forme de colonnes et les lignes sous forme de fonctionnalités
Les estimations d’effort (par exemple, personnes-mois) sont entrées comme valeurs de cellule de la matrice
Les coûts salariaux moyens (c’est-à-dire coût/unité de l’effort) sont ensuite appliqués à l’effort estimé pour chaque activité du processus
Sur la base d’un coût salarial moyen de 8 000 $ par mois, le coût total estimé du projet est de 368 000 $ et l’effort estimé est de 46 mois-personne sur la base des entrées du tableau

## Slide 30: Estimation de projet agile
Chaque récit usager est considérée séparément à des fins d’estimation
Chaque récit usager est décomposée en un ensemble des tâches d'ingénierie logicielle qui seront nécessaires pour le développer
3a. Chaque tâche est estimée séparément (données historiques, modèle
empirique, expérience ou planification du poker)
3b. Alternativement, le volume du récit usager peut être estimé en
LOC, FP ou UCP
4a. Les estimations pour chaque tâche sont additionnées pour estimer le
récit usager
4b. Alternativement, le volume se traduit en effort en utilisant des
données historiques
Les estimations d’effort pour tous les récits usagers sont additionnées pour créer une estimation d’effort pour l’incrément

## Slide 31: Planification de poker – Exemple pour la méthode Scrum
Le planification poker Scrum va réunir l’équipe projet autour du Scrum Master qui va faire en sorte de faciliter les différents échanges entre les participants autour des fonctionnalités étudiées
Chacun est libre de s’exprimer comme il l’entend, et qu’il sera donc possible de croiser les différentes sources d’informations et les différents avis
L’apport d’informations très diverses et leurs prises en compte ne pourront que consolider au final l’estimation qui sera faite
Les experts techniques peuvent apporter plusieurs points de vue et plusieurs solutions pour la réalisation d’une fonctionnalité
L’expert fonctionnel va quant à lui éclairer les participants sur les éventuels points importants ou les points d’ombre à prendre en compte afin de réaliser l’estimation

## Slide 32: Planification de poker – Exemple pour la méthode Scrum
Les participants vont utiliser un jeu de cartes spécialement adapté à l’évaluation de la durée d’exécution et de la complexité des tâches
Les cartes comportent les valeurs suivantes : 0, 0.5, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, « ∞ » et « ? »
  Les valeurs des cartes ne représentent pas une charge en termes de personne-jours, et donc pas directement une durée de réalisation
  Ces valeurs sont des points prenant en compte la durée de réalisation d’une tâche, mais surtout sa complexité seule, et aussi par rapport aux autres fonctionnalités demandées
  Il s’agit uniquement d’un nombre de points
  Une valeur de 0 représente une fonctionnalité déjà mise en place, ou ne demandant pas d’effort particulier
  Les valeurs 0.5 et 1 peuvent être utilisées pour des tâches particulièrement simples

## Slide 33: Planification de poker – Exemple pour la méthode Scrum
  Les valeurs entre 2 et 5 pour des tâches un peu plus complexes
  Au-delà, la réalisation demande des travaux plus conséquents ou plus complexes
  La valeur 100 représente une grande complexité et un grand nombre d’heures de travail
    Probablement devra être découpée et éventuellement répartis sur plusieurs sprints consécutifs
  La carte portant le symbole « ∞ » (infini) représente toute tâche valant plus de 100. Il s’agit donc d’un travail particulièrement long ou complexe nécessitant une attention particulière
    Généralement, une fonctionnalité recevant cette note a peu de chance de pouvoir être embarquée dans le sprint à venir
  La carte portant le symbole « ? » indique que l’on n’est pas en mesure, dans l’état actuel des connaissances de l’équipe d’effectuer une estimation pour la réalisation de cette fonctionnalité

## Slide 34: Planification de poker – Déroulement
Au début de la réunion, chaque participant reçoit un paquet de cartes spéciales
Chacun pourra alors à son tour utiliser une de ses cartes pour donner son estimation quand une fonctionnalité sera étudiée
Lorsque tout le monde est prêt, le Scrum master commence par faire le tour de l’ensemble des fonctionnalités dont il va falloir évaluer la réalisation
Pour chaque fonctionnalité de la liste, le Scrum master lit sa description à haute voix
S’en suit alors une discussion durant laquelle chacun peut poser des questions afin d’obtenir des précisions sur la demande et sur la ou les solutions envisagées
Une fois que tout le monde a une vision claire de la fonctionnalité en cours d’examen, chacun choisit dans son jeu la carte correspondant le mieux à son estimation de la complexité et de la difficulté de sa réalisation
Les cartes sont alors posées sur la table face cachée

## Slide 35: Planification de poker – Déroulement
Lorsque tout le monde a pu s’exprimer et a finalement déposé la carte de son choix sur la table, toutes les cartes sont retournées en même temps
Si les estimations sont assez proches, il est assez facile pour tout le monde de tomber d’accord
En revanche, si l’on peut constater de gros écarts entre les estimations, celui ou ceux qui ont choisi les valeurs extrêmes sont invités à s’exprimer
Chacun peut ainsi expliquer aux autres les raisons de son choix et éventuellement convaincre ses collaborateurs
Le processus se répète pour les participants ayant choisi des valeurs extrêmes, jusqu’à ce tout le monde ait pu expliquer sa vision des choses
Lorsque tous les points de vue ont été exposés et compris, chacun a la possibilité de réviser son évaluation et de choisir ou non une carte différente
Le Scrum master note l’évaluation de la fonctionnalité et passe ensuite à la suivante

## Slide 36: Principes de planification
Compartimentalisation. Le projet doit être compartimenté en décomposant le produit et le processus
Interdépendance. L’interdépendance de chaque activité ou tâche compartimentée doit être déterminée
Répartition du temps. Chaque tâche doit se voir attribuer un certain nombre d’unités de travail et avoir une date de début et une date d'achèvement
Validation de l’effort. Assurez-vous que pas plus du nombre de personnes alloué n'a été programmé à un moment donné
Responsabilités définies. Chaque tâche planifiée doit être affectée à un membre spécifique de l’équipe
Résultats définis. Chaque tâche doit avoir un résultat défini
Jalons définis. Chaque tâche doit être associée à un jalon du projet

## Slide 37: Relation entre l’effort et la date de livraison- La courbe de Putnam-Norden-Rayleigh

## Slide 38: Ensemble de tâches de développement du concept
La portée du concept détermine la portée globale du projet
La planification préliminaire du concept établit la capacité de l’organisation à entreprendre le travail impliqué par la portée du projet
L’évaluation des risques technologiques évalue le risque associé à la technologie à mettre en œuvre dans le cadre de la portée du projet
La preuve de concept démontre la viabilité d’une nouvelle technologie dans le contexte logiciel
La mise en œuvre du concept met en œuvre la représentation du concept d’une manière qui peut être examinée par un client et est utilisée à des fins de «marketing» lorsqu’un concept doit être vendu à d’autres clients ou à la direction
La réaction du client au concept sollicite des commentaires sur un nouveau concept technologique et cible des applications client spécifiques

## Slide 39: Contrôle de l’échéancier
Organiser des réunions périodiques sur l’état du projet au cours desquelles chaque membre de l’équipe rend compte des progrès et des problèmes
Évaluer les résultats de tous les examens effectués tout au long du processus de génie logiciel
Déterminer si les jalons officiels du projet ont été accomplis à la date prévue
Comparer la date de début réelle à la date de début prévue pour chaque tâche de projet répertoriée dans le tableau des ressources de projet
Rencontre informelle avec les praticiens pour obtenir leur évaluation subjective des progrès réalisés à ce jour et des problèmes à l'horizon
Suivi de la vélocité du projet, qui permet de voir à quelle vitesse l’équipe de développement élimine un récit usager du backlog

## Slide 40: Planification
Organiser les différentes activités et ressources
  les uns par rapport aux autres
Techniques formelles
Planification avec un outil commercial
Tâches

## Slide 41: Planification - CPM (Critical Path Method)
Appelée aussi PERT
  Program Evaluation Review Technic
Ou CPM/PERT
  PERT développé par la US Navy
  CPM par le secteur privé
CPM et PERT sont devenus synonymes

## Slide 42: Planification- Ordonnancement
Placer les activités et ressources dans le temps
  activité
    élément du projet qui consomme du temps
    ex. : A1, A2, A3
  événement
    début ou fin d’une activité
    ex. : 1, 2, 3, 4
  activité fictive (dummy activity)
    activité nulle introduite
    ex. : D1
  chemin critique
    chemin de plus longue durée
    ex: 1 – 2 – 4
    si le réseau représente tout le projet, c’est la durée du projet
  jeu d’un chemin
    différence entre la longueur du chemin critique et celle du chemin

## Slide 43: Planification - Ordonnancement - Mise sur pied du réseau
Relations de préséance entre activités
  l’activité A précède l’activité B
  si A doit être finie avant que B commence
Si 2 activités ne sont pas liées
  par une relation de préséance (directe ou indirecte)
  elles peuvent s’exécuter en parallèle

## Slide 44: Planification- Ordonnancement – Ex.

## Slide 45: Stratégies de résolution de problèmes
Projet à contrainte de temps
  « acquérir » des ressources
    augmenter les parallélismes
    et/ou diminuer la durée des activités sur le CPM
Projet à contrainte de coût
  « acquérir » du temps
    diminuer le parallélisme
    et/ou accroître la durée des activités
Projet avec une équipe de taille fixe
  « acquérir » du temps en diminuant les parallélismes

## Slide 46: Stratégie de contrôle
«How does a project get to be a year late? One day a time»
        (F.Brooks, 1975)
Problème de contrôle des projets informatiques :
  visibilité

## Slide 47: Stratégie de contrôle – Le contrôle
Faire en sorte que les plans soient respectés
Ou si, nécessaire modifiés

## Slide 48: Stratégie de contrôle – Tâches de contrôle
Connaître la situation
Comparer au plan
Prendre des décisions
Implanter des décisions

## Slide 49: Stratégie de contrôle – Quoi contrôler
Le produit
Le progrès
La consommation des ressources

## Slide 50: Stratégie de contrôle - Contrôle de progrès
Avec le concept de jalon (milestone)
Le jalon est un point dans le temps
  où une tâche est accomplie à 100%
Outils de contrôles
  Diagramme de Gantt
  Tableau Kanban
  Feuilles de temps
  Les réunions périodiques

## Slide 51: Stratégie de contrôle - Diagramme de Gantt
Jalons

## Slide 52: Stratégie de contrôle – Tableau Kanban
Source :https://www.blazemeter.com/blog/ultimate-devops-tools-ecosystem-tutorial-part-2-planning